## Sheet1
项目名称 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 完成进度(100%) | 未完成原因 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
e店邦O2O平台 | 企业客户管理 | 客户基本信息管理 | 列表/查询 | 100% |  | 2023.06.16 | 黄华
|  |  | 添加 | 100% |  | 2023.06.16 | 黄华
|  |  | 编辑 | 100% |  | 2023.06.16 | 黄华
|  |  | 删除 | 100% |  | 2023.06.16 | 黄华
|  |  | 详情 | 0 | 应该展示什么样的数据 | 2023.06.16 | 黄华
|  | 客户联系人 | **列表查询条件**
|  |  | 列表/查询 | 100% |  | 2023.06.16 | 李国斌
|  |  | 添加 | 100% |  | 2023.06.16 | 李国斌
|  |  | 编辑 | 100% |  | 2023.06.16 | 李国斌
|  |  | 删除 | 100% |  | 2023.06.16 | 李国斌
|  | 客户拜访 | 列表/查询 | 100% |  |  | 黄华
|  |  | 添加 | 100% |  |  | 黄华
|  |  | 编辑 | 100% |  |  | 黄华
|  |  | 删除 | 100% |  |  | 黄华
| 业务管理 | 合同管理 | 列表/查询 | 100% |  | 2023.06.16 | 张毅龙
|  |  | 部署合同 | 100% |  | 2023.06.16 | 张毅龙
|  |  | 合同审核 | 100% |  | 2023.06.16 | 张毅龙
|  |  | 修改合同 | 100% |  | 2023.06.16 | 张毅龙
|  |  | 归档 | 100% |  | 2023.06.16 | 张毅龙
|  |  | 下载文件 | 80% | 有点小问题（找不到系统文件） |  | 张毅龙
|  | 物品管理-物品分类信息 | 分类列表/查询 | 100% |  | 2023.06.16 | 陈高进
|  |  | 添加 | 100% |  | 2023.06.16 | 陈高进
|  |  | 编辑 | 100% |  | 2023.06.16 | 陈高进
|  |  | 删除 | 100% |  | 2023.06.16 | 陈高进
|  |  | 分类迁移 | 0% | 有点难 | 2023.06.16 | 陈高进
|  | 物品管理-物品信息 | 分类列表/查询 | 100% |  | 2023.06.16 | 雷夏涌
|  |  | 添加 | 100% |  | 2023.06.16 | 雷夏涌
|  |  | 编辑 | 100% |  | 2023.06.16 | 雷夏涌
|  |  | 删除 | 100% |  | 2023.06.16 | 雷夏涌
|  |  | 分类迁移 | 80% | 有点难 | 2023.06.16 | 雷夏涌
|  | 物品管理-仓库信息 | 仓库查询 | 完成进度(100%) |  | 2023.06.17 | 陈俊杰
|  |  | 添加仓库 | 完成进度(100%) |  | 2023.06.17 | 陈俊杰
|  |  | 编辑 | 完成进度(100%) |  | 2023.06.17 | 陈俊杰
|  |  | 删除 | 完成进度(100%) |  | 2023.06.17 | 陈俊杰
[6 empty] | 2023.06.17 | 陈俊杰
|  | 物品管理-采购入库 | 物品列表/查询 | 100% |  | 2023.06.17 | 陈高进
|  |  | 入库 | 30% |  | 2023.06.17 | 陈高进
|  |  | 单据明细 | 0% |  | 2023.06.17 | 陈高进
|  |  | 单据明细 |  |  | 2023.06.17 | 陈高进
|  | 物品管理-出库 | 出库 | 20% |  | 2023.06.16 | 李国斌
|  |  | 出入库管理 | 60% |  | 2023.06.16 | 李国斌
[6 empty] | 2023.06.16 | 李国斌
[6 empty] | 2023.06.16 | 李国斌